## Slide 1
REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Secretaría de Medio Ambiente
Octubre de 2022

## Slide 2
Orden del día.
HORA | ACTIVIDAD
11:00 a 11:05 | Bienvenida y explicación de la mecánica de la reunión
11:05 a 11:10 | Aprobación de la orden del día.
11:10 a 11:35 | Presentación de avances
11:35 a 11:45 | Actualización de Grupo Interdisciplinario de Gestión de la Calidad del Aire.
11:45 a 11:55 | Propuestas y toma de acuerdos.
11:55 a 12:10 | Asuntos Generales y Cierre.

## Slide 3
PROAIRE
El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad Del Aire del Estado de Coahuila de Zaragoza (ProAire) tiene el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera originados por diferentes fuentes, con la finalidad de proteger la salud de la población y revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire

## Slide 4
Objetivo de la reunión.
Informar el avance del ProAire al Grupo Interdisciplinario de la Calidad del Aire.
Actualizar de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de la Calidad del Aire.

## Slide 5
¿Que es y para que sirve?
El ProAire es un instrumento en el que se establecen metas, estrategias, medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo revertir y prevenir las tendencias del deterioro de la calidad del aire para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud de la población.
Adicionalmente, este instrumento tiene la finalidad de realizar un compromiso entre los diferentes niveles de gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales y por supuesto con la sociedad, a fin de establecer medidas que permitan reducir la emisión de contaminantes al aire.

## Slide 6
¿Que es y para que sirve?
6 ESTRATEGIAS
19 MEDIDAS
110 ACCIONES
El ProAire esta compuesto por:

## Slide 7
Línea y año base
Medios de verificación
Responsables
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes fijas. | 
Medida 1. | Fortalecimiento de la regulación de las fuentes fijas estatales.
Medida 2. | Fortalecimiento de la regulación de la operación de extracción de materiales pétreos.
Medida 3. | Implementación de mejores prácticas ambientales en el sector de energía eléctrica.
Medida 4. | Implementación de un programa para disminuir las emisiones a la atmósfera en el sector metalúrgico.
Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes móviles . | 
Medida 5. | Fortalecimiento del Programa de Verificación Vehicular.
Medida 6. | Regulación del transporte público de pasajeros en el estado.
Medida 7. | Desarrollo e implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en las principales zonas urbanas.

## Slide 8
Línea y año base
Medios de verificación
Responsables
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes fijas. | 
Medida 1. | Fortalecimiento de la regulación de las fuentes fijas estatales.
Medida 2. | Fortalecimiento de la regulación de la operación de extracción de materiales pétreos.
Medida 3. | Implementación de mejores prácticas ambientales en el sector de energía eléctrica.
Medida 4. | Implementación de un programa para disminuir las emisiones a la atmósfera en el sector metalúrgico.
Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes móviles . | 
Medida 5. | Fortalecimiento del Programa de Verificación Vehicular.
Medida 6. | Regulación del transporte público de pasajeros en el estado.
Medida 7. | Desarrollo e implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en las principales zonas urbanas.

## Slide 9
Línea y año base
Medios de verificación
Responsables
Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental. | 
Medida 15. | Incorporación del tema de calidad del aire a los programas de educación ambiental en todos los niveles educativos.
Medida 16. | Elaboración de una estrategia de comunicación que informe a la población de la calidad del aire.
Estrategia 6. Fortalecimiento institucional. | 
Medida 17. | Actualización del inventario de emisiones a la atmósfera.
Medida 18. | Fortalecimiento del sistema de monitoreo de la calidad del aire en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Medida 19. | Seguimiento y evaluación del ProAire.

## Slide 10
Porcentaje de avance en total.
Actualmente tenemos un avance del 25.13% de las 110 acciones contenidas en el ProAire.

## Slide 11
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
1. Fortalecimiento de la regulación de las fuentes fijas estatales | 6 | 2.205
2. Fortalecimiento de la regulación de la operación de extracción de materiales pétreos | 4 | 0
3. Implementación de mejores prácticas ambientales en el sector de energía eléctrica | 5 | 0
4. Implementación de un programa para disminuir las emisiones a la atmósfera en el sector metalúrgico | 7 | 4.5
Estrategia 1. Reducción de emisiones de fuentes de fijas

## Slide 12
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
5. Fortalecimiento del Programa de Verificación Vehicular | 12 | 0.9
6. Regulación del transporte público de pasajeros en el Estado | 7 | 0
7. Desarrollo e implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) en las principales zonas urbanas. | 4 | 0.375
Estrategia 2. Reducción de emisiones de fuentes de móviles

## Slide 13
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
8. Regulación de comercios y servicios | 5 | 0.18
9. Regulación de las emisiones a la atmósfera generadas por el sector ladrillero. | 5 | 0
10. Regulación de las actividades de quemas a cielo abierto. | 5 | 0.3
11. Disminución del material particulado en suelos y predios desprovistos de algún tipo de recubrimiento | 7 | 0
12. Establecimiento de un plan de acción para disminuir emisiones ganaderas. | 3 | 0
Estrategia 3. Reducción de emisiones de fuentes de área

## Slide 14
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
13. Establecimiento de un programa de vigilancia y prevención de enfermedades relacionadas con el deterioro de la calidad del aire. | 5 | 0.9
14. Elaboración e implementación del programa de contingencia atmosférica. | 5 | 0.72
Estrategia 4. Protección a la salud

## Slide 15
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
15. Incorporación del tema de la calidad del aire a los programas de educación ambiental en todos los niveles educativos. | 4 | 0.9
16. Elaboración de una campaña de comunicación que informe a la población la calidad del aire. | 9 | 2.43
Estrategia 5. Comunicación y educación ambiental

## Slide 16
Matriz de Evaluación y Seguimiento.
Medida | Número de acciones | % de avance
17. Actualización del inventario de emisiones a la atmósfera. | 6 | 0.708
18. Fortalecimiento del sistema de monitoreo de calidad del aire en el Estado de Coahuila. | 7 | 1.98
19. Seguimiento y evaluación al ProAire. | 4 | 3.6
Estrategia 6. Fortalecimiento institucional

## Slide 17
Verificación vehicular
VEHÍCULOS VERIFICADOS EN EL 2021 |  | 
MUNICIPIO | VERIFICADOS | RECHAZADOS
PIEDRAS NEGRAS | 2350 | 300
ACUÑA | S/INF | S/INF
MONCLOVA | S/INF | S/INF
RAMOS | 1018 | 220
TORREÓN | 16078 | 3324
SALTILLO | 16971 | 2766
VEHÍCULOS VERIFICADOS EN EL 2020 |  | 
MUNICIPIO | VERIFICADOS | RECHAZADOS
PIEDRAS NEGRAS | 2350 | 300
ACUÑA | S/INF | S/INF
MONCLOVA | S/INF | S/INF
RAMOS | 1018 | 220
TORREÓN | 16078 | 3324
SALTILLO | 16971 | 2766
VEHÍCULOS VERIFICADOS EN EL 2019 |  | 
MUNICIPIO | VERIFICADOS | RECHAZADOS
PIEDRAS NEGRAS | 2293 | 400
ACUÑA | S/INF | S/INF
MONCLOVA | 22250 | 30
RAMOS | 1050 | S/INF
TORREÓN | 9726 | 1306
SALTILLO | 14400 | 1870

## Slide 18
Gráfica Verificación vehicular
Chart: 
| MUNICIPIO | PIEDRAS NEGRAS | ACUÑA | MONCLOVA | RAMOS | TORREÓN | SALTILLO | PIEDRAS NEGRAS | ACUÑA | MONCLOVA | RAMOS | TORREÓN | SALTILLO | PIEDRAS NEGRAS | ACUÑA | MONCLOVA | RAMOS | TORREÓN | SALTILLO | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2021 | AÑO 2021 | AÑO 2021 | AÑO 2021 | AÑO 2021
 | 0 | 2293 | 0 | 22250 | 1050 | 9726 | 14400 | 2350 | 0 | 0 | 1018 | 16078 | 16971 | 2350 | 0 | 0 | 1018 | 16078 | 16971
RECHAZADOS 400 S/INF 30 S/INF 1306 1870 300 S/INF S/INF 220 3324 2766 300 S/INF S/INF 220 3324 2766 | 0 | 2293 | 0 | 22250 | 1050 | 9726 | 14400 | 2350 | 0 | 0 | 1018 | 16078 | 16971 | 2350 | 0 | 0 | 1018 | 16078 | 16971

## Slide 19
Actualización fichas ProAire.
El día 15 de junio del presente año se realiza la primera reunión organizada por SEMARNAT para dar a conocer los nuevo lineamientos y formatos de las fichas de medidas y acciones contenidas en el PROAIRE vigente.

## Slide 20
Línea y año base
Medios de verificación
Datos a nivel medida |  |  |  |  |  |  | Cronograma de alcance de metas a nivel medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Información | adicional a nivel medida |  | rámetros de semaforizaci | 
Medida | Indicador | Sentido del indicador | Método de cálculo | Responsable de la medida | Línea base | Año base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Medios de verificación | Supuestos | Notas adicionales | Verde/ Amarillo | Amarillo/ Rojo
Datos a nivel acción |  |  |  |  |  |  | Cronograma de alcance de metas a nivel acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Información | adicional a nivel acción |  | rámetros de semaforizaci | 
Acciones | Indicador | Sentido del indicador | Método de cálculo | Responsable de la acción | Línea base | Año base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Medios de verificación | Supuestos | Notas adicionales | Verde/ Amarillo | Amarillo/ Rojo
Nombre de la medida y acción
Medida: bienes y servicios que nos ayudan a cumplir con el propósito del programa
Acción: Actividades que se realizan para contar con el producto o servicio objeto de la medida (al menos dos acciones)
Indicadores y sentido de
los indicadores
Es un reflejo del objetivo
que se quiere medir.
Específico, medible y concreto.
Ascendente Descendente o Estático
Método de cálculo del
indicador
Expresión matemática
del indicador
Para los indicadores cuantitativos indicar la fórmula
Los indicadores cualitativos se deben convertir a escala cuantitativa.
Responsables
Nombre del organismo o institución que adquiere el compromiso de llevar a cabo la medida o acción y brindar información para su seguimiento.

## Slide 21
Línea y año base
Línea base: valor del indicador al iniciar la medida.
Año base: Año referente al
indicador de la línea base.
Cronograma y meta a nivel medida y acción
Indica la frecuencia de medición y
grado de avance de
implementación de medias y
acciones, así como el valor final
esperado de cada una de ellas (las munidades deben ser consistentes con el indicador y método de cálculo).
Medios de verificación
Expresa la o las pruebas (oficio, link, documento, etc.) que avalen el avance de cumplimiento de cada medida y acción
Datos a nivel medida |  |  |  |  |  |  | Cronograma de alcance de metas a nivel medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Información | adicional a nivel medida |  | rámetros de semaforizaci | 
Medida | Indicador | Sentido del indicador | Método de cálculo | Responsable de la medida | Línea base | Año base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Medios de verificación | Supuestos | Notas adicionales | Verde/ Amarillo | Amarillo/ Rojo
Datos a nivel acción |  |  |  |  |  |  | Cronograma de alcance de metas a nivel acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Información | adicional a nivel acción |  | rámetros de semaforizaci | 
Acciones | Indicador | Sentido del indicador | Método de cálculo | Responsable de la acción | Línea base | Año base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Medios de verificación | Supuestos | Notas adicionales | Verde/ Amarillo | Amarillo/ Rojo

## Slide 24
Cronograma de actividades para liberación de fichas.
FECHA | ACTIVIDAD
15 de junio | 1er taller de Fortalecimiento de fichas de medidas y acciones impartido por SEMARNAT.
12 de agosto | Primera reunión personalidad por parte de SEMARNAT para avances e inquietudes por parte del personal de SMA.
12 de agosto | Se envían las primeras ocho fichas a SEMARNAT para su revisión.
16 de agosto | Segunda reunión entre SEMARNAT y SMA para retroalimentación de la información enviada (ocho fichas).
26 de agosto | Se envió a SEMARNAT las correcciones de las ocho fichas con observaciones, así mismo se envían el resto de las fichas (once fichas)
12 de septiembre | Se atienden observaciones hechas por SEMARNAT de las 19 fichas y se envía información para revisión.
19 de septiembre | Retroalimentación de SEMARNAT de las fichas enviadas.
22 de septiembre | Corrección de las fichas y envió para su revisión.
10 de octubre | SEMARNAT aprueba fichas con el nuevo formato.

## Slide 25
Correo de liberación de fichas por parte de SEMARNAT.

## Slide 26
Envió de oficio para aprobación de fichas.

## Slide 27
Correo para aprobación de fichas.

## Slide 28
Actualización del Grupo.
Actualización de Grupo Interdisciplinario de Gestión de la Calidad del Aire.

## Slide 29
Asuntos generales
Asuntos generales.
Propuestas.
Acuerdos

## Slide 30
Gracias por su atención.